## Formato 01 F&E
FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
Mejoramiento y ampliación de los servicios de la Dirección Regional de la Producción- Dirección de Industria de la Provincia de Abancay Departamento de Apurímac
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
| No |  | X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
| FUNCIÓN |  | 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
| DIVISIÓN FUNCIONAL |  | 006 GESTION
| GRUPO FUNCIONAL |  | 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
| SECTOR RESPONSABLE |  | Gobierno Regional de Apurímac
| SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: |  |  | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
| INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: |  |  | Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
| Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador |  |  | Unidad de medida: | BENEFICIARIO /AÑO | Espacio geográfico de la UP | PROVINCIAL | Año: | 2020 | Valor: | 6772
| CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: |  |  | Valor: | 3207
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
| TIPOLOGIA DE PROYECTO |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad : |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) |  |  |  | OPMI del Gobierno Regional Apurímac
| Responsable de la OPMI: |  |  |  | Samuel Chirinos Vera
2 | UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
| Nivel de gobierno |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) |  |  |  | Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones
| Responsable de la UF: |  |  |  | Ing. Juan Francisco Cisneros Sullcahuamán
3 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | Gobierno Regional
| Entidad : |  |  |  | Gobierno Regional de Apurimac
| Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) |  |  |  | Gerencia Regional de Infraestructura
| Responsable de la UEI: |  |  |  | Ing. Miguel Ángel Azurin Solis
4 | UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
| Nombre de la UEP: |  |  |  | Gobierno Regional de Apurímac
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 | Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* | [5 empty] | No cuenta
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 | Nombre de la unidad productora |  | Dirección Regional de la Producción Apurímac - Dirección de Industria
1.3 | Naturaleza de intervención: | Mejoramiento y ampliación
1.4 | Servicio a intervenir: | Prestacion de servicios
1.5 | Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
| Departamento | Apurimac
| Provincia | Abancay
| Distrito | Abancay
| Localidad | Abancay
| Coordenada geográfica UTM | 13°38’22.38’’S, 72°53’01.83’’O
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 | Localización del ámbito de influencia del proyecto
| Ambito nacional | Perú
Otros ámbitos:
| Departamento | Apurimac
| Provincia | Abancay
| Distrito | Abancay
| Localidad | Abancay
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. | Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
Adecuada prestación de servicios de la Dirección Regional de la Producción - Dirección de Industria en la Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac
| Nombre del Indicador para medición del objetivo central: |  |  | Prestacion de servicios de atencion
| Unidad de medida del indicador: |  |  | %
| Meta: |  |  | 100
| Fuente de información: |  |  | Dirección Regional de Producción Apurímac-Dirección de Industria
2.2. | Beneficiarios directos
| Denominación de los beneficiarios directos: |  |  | Población que se dedica a alguna actividad de Industria/Manufactura (registrados y no registrados por la SUNAT).
| Unidad de medidad de los beneficiarios directos: |  |  | Habitantes
| Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: |  |  | 3207 | (Valor)
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: |  |  | 23001 | (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
| Alternativa 1 (Recomendada) |  | Se adecuara un local de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas de la Dirección de Industria- Dirección Regional de Producción, mediante repintado, mejoramiento de instalaciones de agua y energía eléctrica, realizar veredas, y otras acciones de mejoramiento, así mismo se construirá la planta de producción de espirulina (30 pozos de 5m ancho x 20m largo y 0.2 de altura), seguidamente se construirá la planta de procesamiento del alga donde se producirá espirulina en polvo con todas las exigencias de calidad para consumo humano. Como actividad complementaria se realizaran el equipamiento para el adecuado funcionamiento del centro de producción y trasformación del alga espirulina y la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas, se realizara capacitaciones para fortalecer las capacidades del trabajador de la Dirección de Industria y talleres de sensibilización para la población beneficiaria.
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
| Servicios | Unidad de medida | Capacidad actual | Capacidad optimizada | Capacidad con proyecto
| Porcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada | Beneficiario/año | 0 | 0 | 3207
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
| Horizonte de evaluación en años | 10
| Servicios con brecha | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
| Población demandante Objetivo (Beneficiarios del sector manufactura con actividad económica - INDUSTRIA (Beneficiarios/año) - APURÍMAC. Fuente PRODUCE. | Beneficiario/año | 1565.748 | 1695.6051 | 1836.2321 | 1988.5222 | 2153.4426 | 2332.0408 | 2525.4514 | 2734.9026 | 2961.725 | 3207.3591
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 | Metas físicas, costos y plazos
Producto /Componente | Acción sobre los activos |  | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Dimensión Física |  | Costo a precio de mercado | Expediente técnico o documento equivalente |  | Ejecución física
COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA | Acción | Activo que define capacidad |  | Unidad de medida | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad |  | Fecha inicio | Fecha término | Fecha inicio | Fecha término
| Construcción de un sistema de almacenamiento y purificación de agua. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m3 | 30 | 4106244.009 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-09-30
| Construcción de un laboratorio de propagación de microalgas Espirulina. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 32 |  | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-09-30
| Construcción de un sistema cerrado tipo invernadero para la producción del microalgas Espirulina (30 pozos de 5m ancho x 20m largo y 0.2 de altura). | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 4348 |  | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-09-30
| Construcción del área de procesamiento de microalgas Espirulina en polvo. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 232 | 552882.5796 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-10-30
| Construcción del área de higienización de la planta modelo de procesamiento. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 40 |  | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-10-30
| Construcción del área de servicios de la planta modelo de procesamiento. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 144 |  | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2021-10-30
| Mejoramiento y adecuación de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 1 | m2 | 200 | 82000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-08-01 | 2021-12-30
| Módulo de invernaderos o fitotoldo para producción de hortalizas. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | Und. | 246 | 872718.55 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Módulo demostrativo de sistema de riego por goteo para la producción de hortalizas. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | Und. | 350 | 23248.8828 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Módulo demostrativo de producción de abonos orgánicos para la producción de hortalizas. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | m2 | 350 | 990 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Módulo demostrativo de camas almacigueras para la producción de almácigos de hortalizas. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | m2 | 350 | 17160 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Módulo demostrativo de producción de almácigos de hortalizas para el fitotoldo o invernadero. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | m2 | 350 | 825 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
| Módulo demostrativo de producción de hortalizas en campo definitivo bajo invernadero o fitotoldo. | Centro de producción | Infraestructura | Unidad | 11 | m2 | 350 | 825 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30
COMPONENTE 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA | Equipamiento de la Dirección de Industria. | Centro de producción | Moviliario | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 70440 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Equipamiento de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 137332.995 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del sistema de almacenamiento y purificación de agua. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 42000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del laboratorio de propagación de microalgas Espirulina. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 91550 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del invernadero de la producción del microalga Espirulina. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 215000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del área de procesamiento de microalgas Espirulina en polvo. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 1084850 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del área de higienización de la planta modelo de procesamiento. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 5500 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de equipamiento del área de servicios administrativos de la planta modelo de procesamiento. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 45250 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-01-02 | 2022-04-30
| Implementación de herramientas e insumos del módulo del invernadero o fitotoldo para la producción de hortalizas. | Centro de producción | Equipamiento | kit | 11 | Golabal | 11 | 10516 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Implementación de equipos de módulos de sistemas de riego por goteo. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 11 | Golabal | 11 | 31779 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Implementación de kit de herramientas e insumos de módulos de producción de abonos orgánicos. | Centro de producción | Equipamiento | kit | 11 | Golabal | 11 | 12892 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Implementación de kit de semillas de hortalizas (8 variedades). | Centro de producción | Equipamiento | kit | 11 | Golabal | 11 | 3355 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Implementación de kit de herramientas e insumos de módulos de producción de almácigos de hortalizas. | Centro de producción | Equipamiento | kit | 11 | Golabal | 11 | 2981 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Implementación de kit de herramientas e insumos del módulo de producción de hortalizas en fitotoldo. | Centro de producción | Equipamiento | kit | 11 | Golabal | 11 | 7766 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Flete y gastos administrativos. | Centro de producción | Equipamiento | Modulo | 1 | Golabal | 1 | 234241.1953 | 2020-01-02 | 2020-04-30
COMPONENTE 3: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA | Capacitación en operación y mantenimiento del sistema controlado para la producción de microalga de Espirulina. | Capacidad humana | Intangibles | Evento | 1 | Capacitación | 1 | 23528.5 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30
| Capacitación en buenas prácticas de manufactura para la obtención y comercialización de Espirulina en polvo. | Capacidad humana | Intangibles | Evento | 1 | Capacitación | 1 | 23528.5 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30
| Elaboración de un Plan de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos ( HACCP). | Capacidad humana | Intangibles | Unidad | 1 | Manual | 1 | 15000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30
| Elaboración de un Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). | Capacidad humana | Intangibles | Unidad | 1 | Manual | 1 | 7000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30
| Elaboración de un Manual de Manejo Adecuado de Almacenamiento (PEPS). | Capacidad humana | Intangibles | Unidad | 1 | Manual | 1 | 9000 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30
COMPONENTE 4: MAYOR ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | Capacitación sobre operación y mantenimiento de fitotoldos. | Capacidad humana | Intangibles | Taller | 9 | Taller | 9 | 63408.6386 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2023-01-02 | 30/02/2023
| Capacitación sobre sistemas de riego (goteo). | Capacidad humana | Intangibles | Taller | 9 | Taller | 9 | 63408.6386 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2023-01-02 | 30/02/2023
| Capacitación sobre producción de abonos orgánicos | Capacidad humana | Intangibles | Taller | 9 | Taller | 9 | 63408.6386 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2023-01-02 | 30/02/2023
| Capacitación sobre producción de almácigos de hortalizas. | Capacidad humana | Intangibles | Taller | 9 | Taller | 9 | 63408.6386 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2023-03-01 | 2023-04-30
| Capacitación sobre manejo y producción de hortalizas bajo fitotoldo. | Capacidad humana | Intangibles | Taller | 9 | Taller | 9 | 63408.6386 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2023-05-01 | 2023-06-30
| Programa de articulación multisectorial para la lucha contra la desnutrición y la anemia. | Capacidad humana | Intangibles | Evento | 1 | Evento | 2 | 55813 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-11-01 | 2023-08-30
| Campañas de sensibilización y promoción sobre el consumo de las microalgas Espirulina en la dieta alimenticia. | Capacidad humana | Intangibles | Evento | 1 | Evento | 4 | 121593 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-08-01 | 2023-09-30
| Gastos administrativos de capacitación | Capacidad humana | Intangibles |  | 1 | Evento | 1 | 57250.6193 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2022-07-01 | 2023-09-30
| Mitigacion Ambiental |  | Intangibles |  |  |  |  | 440713.8045 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2021-05-01 | 2023-09-30
| SUBTOTAL |  | Año 6: 8722817.8285
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 | Otros costos de inversión
| Otros costos | Costos a precios de mercado
| Gestión del proyecto | 445741.4503
| Expedientes técnicos | 171554.97
| Supervisión | 616534.2667
| Liquidación | 33800.53
| Gastos generales | 1051956.0125
TOTAL
| MONTO TOTAL DE INVERSIÓN | 11042405.0579
5.3 | Cronograma de inversión según componentes
| Fecha prevista de inicio de ejecución: |  | Año 1: 2021-01-02; Año 2: (mes y año)
| Tipo de periodo |  | Año 1: Semestre
| Número de periodos |  | Año 1: 6; Año 2: (valor)
| Tipo de Factor Productivo |  | Año 1: Cronograma de inversión; Año 7: Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
|  |  | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6
| Infraestructura |  | Año 1: 5656894.0214; Año 7: 5656894.0214
| Equipamiento |  | Año 1: 1925013.1903; Año 7: 1925013.1903
| Mobiliario |  | Año 1: 70440; Año 7: 70440
| Intangibles |  |  | 214094.1233 | 214094.1233 | 214094.1233 | 214094.1233 | 214094.1233 | 1070470.6167
| Sub total : |  | Año 7: 8722817.8285
| Otros costos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Gestión del proyecto |  | 74290.2417 | 74290.2417 | 74290.2417 | 74290.2417 | 74290.2417 | 74290.2417 | 445741.4503
| Expediente técnico |  | Año 1: 171554.97; Año 7: 171554.97
| Supervisión |  | 102755.7111 | 102755.7111 | 102755.7111 | 102755.7111 | 102755.7111 | 102755.7111 | 616534.2667
| Liquidación |  | Año 6: 33800.53; Año 7: 33800.53
| Gastos generales |  | 175326.0021 | 175326.0021 | 175326.0021 | 175326.0021 | 175326.0021 | 175326.0021 | 1051956.0125
| Sub total : |  | Año 7: 2319587.2294
Costo total de la Inversión :
| Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item. |  | Año 7: 11042405.0579
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto | bar: Año 10
5.4 | Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
| SI |  | Año 2: Aporte de los beneficiarios (S/):
| NO | X | Año 2: Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 | Cronograma de metas físicas
|  |  | Periodo | [5 empty] | Total meta física
| Tipo de Factor Productivo | Unidad de medida representativa | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6
|  |  | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física
| Infraestructura | m2 | Año 1: 816; Año 7: 4826
| Equipo | Modulo | Año 1: 50; Año 2: 24; Año 7: 74
| Mobiliario | Modulo | bar: Año 2; Año 7
| Intangibles | Evento |  | 14 | 15 | 11 | 11 | 5 | 56
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 | Costo de inversión a precios sociales
|  |  | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo de inversión a precios de mercado |  | Año 1: 11042405.0579
| Costo de inversión a precios sociales |  | Año 1: 8583729.1419
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
| Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): |  | Año 1: 2024-01-01
| Horizonte de funcionamiento (años) |  | Año 1: 10
| Costos (S/) |  | Año 1: Periodo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Sin Proyecto | Operación | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76 | 58391.76
|  | Mantenimiento | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85 | 465.85
| Con Proyecto | Operación | 1828088.0742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742 | 1865525.4742
|  | Mantenimiento | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391 | 35898.391
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
| Tipo | Criterio de elección** | Periodo 1: Alternativa 1 (Recomendada); Periodo 2: Alternativa 2; Periodo 3: Alternativa 3
| Costo / Beneficio* | Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
| Costo / Eficiencia* | Valor Actual de los Costos (VAC) | Periodo 1: 20673290.9369
Costo Anual Equivalente (CAE)
|  | Costo por capacidad de producción | Periodo 1: 6446.3021
|  | Costo por beneficiario directo | Periodo 1: 2676.5604
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 | Análisis de sostenibilidad
La Dirección Regional de Producción de Apurímac es el encargado de la Operación y Mantenimiento durante el ciclo del proyecto, para el cual se cuenta con acta de compromiso de Operación y Mantenimiento.
8.2. | ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
| Peligros |  | Periodo 1: Nivel (bajo, medio o alto); Periodo 2: Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
| Sismos |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Tsunamis |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Heladas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Friajes |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Erupciones volcánicas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Sequías |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Granizadas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Lluvias intensas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Avalanchas |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Flujos de lodo (huaycos) |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Deslizamientos |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Inundaciones |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Vientos fuertes |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Otros peligros |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
| Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar) |  | Periodo 1: Bajo; Periodo 3: Prevención
8.3. | Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático |  | Periodo 4: 440713.8045
8.4. | Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: | bar: Periodo 4
8.5. | Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
| Modalidad de ejecución |  | Periodo 3: Marcar con (X)
1. Administración Directa | bar: Periodo 3
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
| Fuente de Financiamiento |  | Periodo 3: Marcar con (X)
1. Recursos ordinarios | bar: Periodo 3
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO
| Tipo de documento técnico |  | Periodo 1: Marcar con (X); Periodo 2: Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico*; Periodo 4: DNI/RUC*; Periodo 5: Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada | bar: Periodo 1
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. | Resultado de la formulación y evaluación
| VIABLE : | X
NO VIABLE :
12.2. | Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
El proyecto de inversión es socialmente rentable, sostenible y está enmarcado en los lineamientos de Política Regional y Sectorial.
Equipo de formulación del proyecto de inversión:Ing. Eugenia Camero Miranda, Ing. Juan de Dios Juro Allccahuamani, Ing. Geólogo Maribel Madueño Meléndez, Ing. Amb. Nela Mendoza Flores, Ing Arq. Joel Pacheco Gonzales, Ing. Civil Ángel Américo Navarro, Ing. Víctor Hugo Sarmiento Casavilca, Tec. Ligorio Huachaca Camacho.
Evaluador: Ing. Germuth Alvites Ascue
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora