## Hoja1
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | AÑOS | [35 empty] | TOTAL
MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA DIRECCIÓN | [37 empty] | 5656894.0214
Construcción de un sistema controlado de producción de microalgas Espirulina. | [37 empty] | 4106244.009
Construcción de un sistema de almacenamiento y purificacion de agua. | Unidad | MESES 4: 1026561.0023; MESES 5: 1026561.0023; MESES 6: 1026561.0023; MESES 7: 1026561.0023 | 4106244.009
Construcción de un laboratorio de propagación de microalgas Espirulina. | Unidad
Construcción de un sistema cerrado tipo invernadero para la producción del microalgas Espirulina. | Unidad
Construcción de una planta modelo de transformación de microalgas Espirulina. | [37 empty] | 552882.5796
Construcción del área de procesamiento de microalgas Espirulina en polvo. | Unidad | MESES 4: 92147.0966; MESES 5: 92147.0966; MESES 6: 92147.0966; MESES 7: 92147.0966; MESES 8: 92147.0966; MESES 9: 92147.0966 | 552882.5796
Construcción del área de higienización de la planta modelo de procesamiento. | Unidad
Construcción del área de servicios de la planta modelo de procesamiento. | Unidad
Instalación y mejoramiento de módulos de producción de alimentos nutritivos. | [37 empty] | 997767.4328
Mejoramiento y adecuación de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas. | Unidad | MESES 8: 20500; MESES 9: 20500; MESES 10: 20500; MESES 11: 20500 | 82000
Módulo de invernaderos o fitotoldo para producción de hortalizas. | Unidad | MESES 10: 436359.275; MESES 11: 436359.275 | 872718.55
Módulo demostrativo de sistema de riego por goteo para la producción de hortalizas. | Unidad | MESES 10: 11624.4414; MESES 11: 11624.4414 | 23248.8828
Módulo demostrativo de producción de abonos orgánicos para la producción de hortalizas. | Unidad | MESES 10: 495; MESES 11: 495 | 990
Módulo demostrativo de camas almacigueras para la producción de almácigos de hortalizas. | Unidad | MESES 10: 8580; MESES 11: 8580 | 17160
Módulo demostrativo de producción de almácigos de hortalizas para el fitotoldo o invernadero. | Unidad | MESES 10: 412.5; MESES 11: 412.5 | 825
Módulo demostrativo de producción de hortalizas en campo definitivo bajo invernadero o fitotoldo. | Unidad | MESES 10: 412.5; MESES 11: 412.5 | 825
COMPONENTE 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA | [37 empty] | 1995453.1903
Implementación de módulo para el mejoramiento de la dirección de industria | [37 empty] | 207772.995
Equipamiento de la Dirección de Industria. | Modulo | MESES 12: 17610; MESES 13: 17610; MESES 14: 17610; MESES 15: 17610 | 70440
Equipamiento de la planta piloto de procesamiento de frutas y hortalizas. | Modulo | MESES 12: 34333.2487; MESES 13: 34333.2487; MESES 14: 34333.2487; MESES 15: 34333.2487 | 137332.995
Implementación de Equipamiento para el sistema controlado de producción del microalga Espirulina. | [37 empty] | 348550
Implementación de equipamiento del sistema de almacenamiento y purificacion de agua. | Modulo | MESES 16: 10500; MESES 17: 10500; MESES 18: 10500; MESES 19: 10500 | 42000
Implementación de equipamiento del laboratorio de propagación de microalgas Espirulina. | Modulo | MESES 16: 22887.5; MESES 17: 22887.5; MESES 18: 22887.5; MESES 19: 22887.5 | 91550
Implementación de equipamiento del invernadero de la producción del microalga Espirulina. | Modulo | MESES 16: 53750; MESES 17: 53750; MESES 18: 53750; MESES 19: 53750 | 215000
Implementación de Equipamiento para la planta modelo de transformación de microalga Espirulina. | [37 empty] | 1135600
Implementación de equipamiento del área de procesamiento de microalgas Espirulina en polvo. | Modulo | MESES 16: 271212.5; MESES 17: 271212.5; MESES 18: 271212.5; MESES 19: 271212.5 | 1084850
Implementación de equipamiento del área de higienización de la planta modelo de procesamiento. | Modulo | MESES 16: 1375; MESES 17: 1375; MESES 18: 1375; MESES 19: 1375 | 5500
Implementación de equipamiento del área de servicios administrativos de la planta modelo de procesamiento. | Modulo | MESES 16: 11312.5; MESES 17: 11312.5; MESES 18: 11312.5; MESES 19: 11312.5 | 45250
Implementación de herramientas e insumos de los módulos de producción de alimentos nutritivos. | [37 empty] | 69289
Implementación de herramientas e insumos del módulo del invernadero o fitotoldo para la producción de hortalizas. | kit | MESES 18: 2629; MESES 19: 2629; MESES 20: 2629; MESES 21: 2629 | 10516
Implementación de equipos de módulos de sistemas de riego por goteo. | Modulo | MESES 18: 7944.75; MESES 19: 7944.75; MESES 20: 7944.75; MESES 21: 7944.75 | 31779
Implementación de kit de herramientas e insumos de módulos de producción de abonos orgánicos. | kit | MESES 18: 3223; MESES 19: 3223; MESES 20: 3223; MESES 21: 3223 | 12892
Implementación de kit de semillas de hortalizas (8 variedades). | kit | MESES 18: 838.75; MESES 19: 838.75; MESES 20: 838.75; MESES 21: 838.75 | 3355
Implementación de kit de herramientas e insumos de módulos de producción de almácigos de hortalizas. | kit | MESES 18: 745.25; MESES 19: 745.25; MESES 20: 745.25; MESES 21: 745.25 | 2981
Implementación de kit de herramientas e insumos del módulo de producción de hortalizas en fitotoldo. | kit | MESES 18: 1941.5; MESES 19: 1941.5; MESES 20: 1941.5; MESES 21: 1941.5 | 7766
Flete y gastos administrativos. |  | MESES 18: 58560.2988; MESES 19: 58560.2988; MESES 20: 58560.2988; MESES 21: 58560.2988 | 234241.1953
COMPONENTE 3: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA | [37 empty] | 78057
Capacitación en operación y mantenimiento del sistema controlado de producción de microalga Espirulina. | [37 empty] | 23528.5
Capacitación en operación y mantenimiento del sistema controlado para la producción de microalga de Espirulina. | Evento | MESES 22: 11764.25; MESES 23: 11764.25 | 23528.5
Capacitación para la operación y mantenimiento de la planta modelo de procesamiento para la obtención de Espirulina en polvo. | [37 empty] | 23528.5
Capacitación en buenas prácticas de manufactura para la obtención y comercialización de Espirulina en polvo. | Evento | MESES 22: 11764.25; MESES 23: 11764.25 | 23528.5
Elaboración de instrumentos de gestión. | [37 empty] | 31000
Elaboración de un Plan de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos ( HACCP). | Unidad | MESES 24: 7500; MESES 25: 7500 | 15000
Elaboración de un Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). | Unidad | MESES 24: 3500; MESES 25: 3500 | 7000
Elaboración de un Manual de Manejo Adecuado de Almacenamiento (PEPS). | Unidad | MESES 24: 4500; MESES 25: 4500 | 9000
COMPONENTE 4: MAYOR ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | [37 empty] | 551699.8122
Modulos de capacitación en producción de alimentos nutritivos. | [37 empty] | 317043.1929
Capacitación sobre operación y mantenimiento de fitotoldos. | Taller | MESES 26: 31704.3193; MESES 27: 31704.3193 | 63408.6386
Capacitación sobre sistemas de riego (goteo). | Taller | MESES 26: 31704.3193; MESES 27: 31704.3193 | 63408.6386
Capacitación sobre producción de abonos orgánicos. | Taller | MESES 26: 31704.3193; MESES 27: 31704.3193 | 63408.6386
Capacitación sobre producción de almácigos de hortalizas. | Taller | MESES 28: 31704.3193; MESES 29: 31704.3193 | 63408.6386
Capacitación sobre manejo y producción de hortalizas bajo fitotoldo. | Taller | MESES 30: 31704.3193; MESES 31: 31704.3193 | 63408.6386
Articulación multisectorial para garantizar el consumo de espirulina en polvo. | [37 empty] | 177406
Programa de articulación multisectorial para la lucha contra la desnutrición y la anemia. | Evento | MESES 22: 27906.5; MESES 33: 27906.5 | 55813
Campañas de sensibilización y promoción sobre el consumo de las microalgas Espirulina en la dieta alimenticia. | Evento | MESES 21: 30398.25; MESES 25: 30398.25; MESES 30: 30398.25; MESES 32: 30398.25 | 121593
Gastos administrativos de capacitacion. |  | MESES 20: 4089.3299; MESES 21: 4089.3299; MESES 22: 4089.3299; MESES 23: 4089.3299; MESES 24: 4089.3299; MESES 25: 4089.3299; MESES 26: 4089.3299; MESES 27: 4089.3299; MESES 28: 4089.3299; MESES 29: 4089.3299; MESES 30: 4089.3299; MESES 31: 4089.3299; MESES 32: 4089.3299; MESES 33: 4089.3299 | 57250.6193
Mitigacion Ambiental . | Estudio |  |  |  | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 | 14690.4602 |  |  |  | 440713.8045
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1133398.559 | 1133398.559 | 1133398.559 | 1133398.559 | 127337.5567 | 127337.5567 | 493074.1766 | 493074.1766 | 66633.7089 | 66633.7089 | 66633.7089 | 66633.7089 | 385727.9602 | 385727.9602 | 461610.509 | 461610.509 | 94662.3389 | 125060.5889 | 70214.7901 | 42308.2901 | 34279.7901 | 64678.0401 | 113892.748 | 113892.748 | 50484.1094 | 50484.1094 | 80882.3594 | 50484.1094 | 49178.0401 | 46686.2901 | 0 | 0 | 0 | 8722817.8285 | 8722817.8285
GASTOS GENERALES. | Doc. |  |  |  | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 | 35065.2004 |  |  |  | 1051956.0125 | 1051956.0125
GESTIÓN DE PROYECTO | Doc. | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 12381.707 | 445741.4503 | 408596.3294
EXPEDIENTE TÉCNICO | Doc. | MESES 1: 57184.99; MESES 2: 57184.99; MESES 3: 57184.99 | 171554.97 | 0
SUPERVISIÓN | Doc. |  |  |  | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 | 20551.1422 |  |  |  | 616534.2667
LIQUIDACIÓN | Doc. | MESES 34: 11266.8433; MESES 35: 11266.8433; MESES 36: 11266.8433 | 33800.53
COSTO TOTAL POR PERIODO |  | 69566.697 | 69566.697 | 69566.697 | 1201396.6086 | 1201396.6086 | 1201396.6086 | 1201396.6086 | 195335.6063 | 195335.6063 | 561072.2261 | 561072.2261 | 134631.7585 | 134631.7585 | 134631.7585 | 134631.7585 | 453726.0097 | 453726.0097 | 529608.5586 | 529608.5586 | 162660.3885 | 193058.6385 | 138212.8397 | 110306.3397 | 102277.8397 | 132676.0897 | 181890.7976 | 181890.7976 | 118482.159 | 118482.159 | 148880.409 | 118482.159 | 117176.0897 | 114684.3397 | 23648.5503 | 23648.5503 | 23648.5503 | 11042405.0579 | 11042405.0579